FICHE TECHNIQUE ORGANISATION D’UN TDJ

BUT

Proposer une activité aux jeunes licenciés (toujours plus de motivation quand il s’agit d’une activité locale), mobiliser ses bénévoles et créer un esprit club, valoriser son image auprès de sa mairie, faire de la publicité gratuite et facile de son club (NR)

GAIN

5 euros par inscrit, rentrée financière supérieur à 500€ (référence 2017), notoriété du club + buvette

MATERIEL

- 1 gymnase 5 terrains minimum aucune hauteur minimum à avoir (4 pour les doubles)

- Location salle du samedi au dimanche (si possible dès le vendredi soir pour installer les terrains)

- Paires de poteaux filets   réglables en hauteur si possible correspondants aux terrains

- Tables + chaises

- 1 ordinateur + imprimante + imprimante de secours + cartouches encres + feuilles

- 1 espace buvette (le club fixe la tarification)

- Récompenses 2 premiers de chaque poule – Tarif 1 euro/médaille

TIMING DE L’ORGANISATION D’UN TDJ

- Dès réception du choix des dates, se positionner

- Réservation gymnase

- Mobilisation des bénévoles

- Trouver un Juge Arbitre pour le déroulement du TDJ

- Gestion des inscriptions et conception des tableaux par le club (Aide possible par le Juge Arbitre et le comité)

- Gestion des récompenses + lots d’accueil (optionnel)

- J-1 préparation de la salle

- Déroulement du TDJ

- Réaliser un article à faire paraître dans la Nouvelle république (visibilité du club …. )

DEROULEMENT DE LA JOURNEE (suivant l’échéancier)

Vendredi-Samedi :

- J-1 Préparation de la salle

- Si réservation à partir du samedi : 7h30- 8h30 installation du gymnase de la part des bénévoles + buvette

- 8h30- 9h : accueil des participants (1 bénévole pour pointer les joueurs, éventuellement remise du lot d’accueil)

- 9h-18h : L’amplitude horaire dépend du nombre de participants, déroulement des tableaux poussins et benjamins (3-4 bénévoles à la buvette + 2 tables de marque)

Dimanche :

- 8h-18h : déroulement des tableaux minimes, cadets, juniors (3-4 bénévoles à la buvette + 2 tables de marque)

- 18h : rangement de la salle

Au plus tard dans les 2 jours suivant le tournoi, envoyer à la Nouvelle République, un article résumant le week-end de compétition.

REFERENT TDJ

Maxime ALBRECHT : 06 13 49 40 33 – maxime.albrecht@badminton37.fr